## 开发计划
商城开发计划
任务 | 任务简介 | 计划日期 | 人天 | 负责人 | 状态 | 备注
开工典礼 |  | 2020-12-23 | 0.3 | 全体 | 完成
项目分析 |  | 2020-12-23 | 0.3 | 全体 | 完成
框架搭建 |  | 2020-12-23 | 0.4 | 全体 | 完成
前台页面设计 | 前台首页（商品目录，商品展示，用户注册，用户登录）
商品展示（产品展示，购物车）
用户后台（用户订单，用户信息修改）
| 用户注册 | 2020-12-24 | 0.5
| 用户登录 | 2020-12-24 | 0.5
| 目录展示 | 2020-12-29 | 0.5
| 商品列表展示 | 2020-12-29 | 0.5
| 商品详情展示 | 2020-12-30 | 0.5
| 收货地址管理（CURD，地区信息的三级联动） | 2020-12-31 | 1.5
| 购物车动作+管理(加入购物车+生成订单。) | 2021/01/04-2021/01-05 | 2
| 用户订单管理 | 2021-01-06 | 1
商家的后台管理
| 用户管理，登录(CRUD,+登录) | 2020-12-25 | 1
| 商品目录管理（CRUD） | 2020-12-26 | 1
| 商品管理（CRUD，(图片)，库存，上下架） | 2020-12-28 | 1
| 购物车管理(CRUD) | 2021-01-07 | 0.5
| 订单管理（CRUD） | 2021-01-07 | 0.5

## Base类
列名 | 类型 | 备注
主键
数据是否有效
创建人
创建时间
修改人
修改时间

## 用户类
列名 | 类型 | 备注
用户类型 |  | 1，商家（如：客服，仓储）。2，买家。
用户名称
用户账号 |  | 唯一。
用户密码
用户手机
是否锁定
最后的登录IP
最后的登录时间

## 商品目录
列名 | 类型 | 备注
父级目录ID |  | 关联上级目录的ID
目录名称
商品数量

## 商品
列名 | 类型 | 备注
目录ID |  | 关联商品目录的主键
商品名称
商品编号
商品图片
商品价格
商品库存数量
商品上下架状态
商品介绍

## 订单
列名 | 类型 | 备注
订单编号
用户ID |  | 关联用户表的ID
总价格
收货地址ID |  | 关联用户收货地址的主键
订单状态 |  | 1:待付款;2:待发货;3:待收货;4:待评价;5:订单完成;
支付方式(选作)

## 订单列表
列名 | 类型 | 备注
订单编号 |  | 关联订单的编号
商品ID
购买数量
商品总价

## 购物车
列名 | 类型 | 备注
用户ID |  | 关联用户ID
商品ID |  | 关联商品ID
购买数量
商品总价

## 收货地址
列名 | 类型 | 备注
用户ID |  | 关联用户ID
省（直辖市）CODE
市 CODE
区 CODE
详细地址
邮编
收货人电话
是否默认地址